## WBS 작성 예시 2
WBS 예시자료 ( 5 Weeks ) [간트차트 Gantt chart]
| 시작일 |  |  | 2024-04-17
| 종료일 |  |  | 2024-05-16
[5 empty] | 월별 |  | M | 4월 | [13 empty] | 5월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W
[5 empty] | 요일 |  | D1 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
[5 empty] | 일별 |  | D2 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21
|  | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도 | bar: D2 to 2024-05-16
| 신규 | 1 | 요구사항 명세 | 요구사항 명세서 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: D2 to 2024-04-21
|  | 1.1 | 요구사항 분석 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.1.1 필요정보 확인 | 면담 및 요구사항 관련 인터뷰 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.1.2 필요 기능 확인 | 필요 기능 회의 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
|  |  | 1.1.3 명세서 작성 | 요구사항 명세서 워드 작업 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
| 신규 | 2.1 | 서비스 기획 명세 |  | 작업 완료 | 100% | bar: D2 to 2024-04-21
|  |  | 2.2.1 서비스 정보 구조 | 필요 인덱스에 대한 정의 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
|  |  | 2.2.2 서비스 기능정의 | 기능정의서 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
|  |  | 2.2.3 서비스 정보구조도 작성 | 기능정의서 및 정보구조도 작성 | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
| 신규 | 3.1 | 기능 명세 |  | 작업 완료 | 100% | bar: D2 to 2024-04-21
|  |  | 3.3.1 기능 명세 파악 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
|  |  | 3.3.2 화면 구조 파악 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
|  |  | 3.3.3 기능 명세서 작성 |  | 작업 완료 | 100% | bar: 2024-04-17 to 2024-04-21
| 신규 | 4.1 | R&R 후 구현 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2024-04-22 to 2024-05-03
|  |  | 3.3.1 R&R |  | 작업 대기 | 0%
|  |  | 3.3.2 페이지 구현 |  | 작업 대기 | 0%
|  |  | 3.3.3 테스트 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2024-05-13 to 2024-05-16
|  |  | 3.3.3 작업완료 |  | 작업 대기 | 0%
기간에 대한 작업 히스토리